### Zápis:

Jednací číslo:	 03-2005-PL-Veřejné zdraví

Místo:	 Jelenia Góra

Datum:	 06.09.05

Prezenční listina

Účastníci:

Zápis vedla:	 S. Wobst

Jednací body:

- Stanovisko polské strany ke spolupráci v rámci EUREX a zejména k organizaci konference „Veřejné zdraví“ v roce 2006

- Stav práce na obsahu konference „Veřejné zdraví“

- Příprava projektů Interreg IIIA – projekty, financování konference v r. 2006

- Různé

Pan Gałęski vítá účastníky. Moderuje předseda pan Dr. Soukup.

#### TOP 1: Stanovisko polské strany ke spolupráci v rámci EUREX a zejména k organizaci konference „Veřejné zdraví“ v roce 2006

Pan Dr. Valenta sděluje:

- Předběžná témata navržená německou a polskou stranou jsou k dispozici.

- Pan Zámečník je zodpovědný za vypracování žádosti o projekt. Hejtman slíbil finanční podporu k zafinancování 25% vlastního podílu. Náklady k uskutečnění projektu jsou zhruba 400.000 Kč.

- Název konference zní: „Ochrana a podpora veřejného zdraví v ERN“. Konference se uskuteční 20. – 21. 4. 2006 v Liberci, Začátek v 10:00

Polská strana jasně sdělila souhlas a podporu přípravám konference. Zrcadlová žádost není v tomto případě nutná.

TOP2: Stav prací na obsahu konference „Veřejné zdraví“

Společně se program dolaďuje:

1. den:

Díl 1:

- Téma: Systémy ochrany zdraví a podpora zdraví v ERN

- Časový rámec: 10:00 – 12:30 (2,5 hodiny)

- Na osobu je k dispozici 30 minut.

- Po každém příspěvku je prostor pro diskuzi

- Následně po všech příspěvcích řečníků následuje celková diskuze.

- Témata budou předána referentům. O obsahu příspěvku pak rozhodují sami.

Polední přestávka:

- Délka polední přestávky je 1,5 hodiny (12:30 – 14:00)

- Pro 12 osob (VIP) je oběd k dispozici. Ostatní účastníci si musejí náklady na stravu uhradit z vlastního.

Díl 2:

- časový rámec: 14:00 – 16:30 (rezerva až do 17:00)

- Pro zúčastněnou stranu vždy dva příspěvky o délce 20 minut pro příspěvek a závěrečnou diskuzi o délce zhruba 30 minut. (celkem 6 příspěvků)

- Návrhy z polské a německé strany jsou legionela, znečištění vod mikročásticemi (viz. Protokol ze 14.06.05)

- česká strana navrhuje následující témata: varovné systémy při ohrožení, představení projektu spolu s WHO: Investice v oblasti ochrany zdraví

Večerní program:

- společné posezení ve vinárně

2. den

- začátek: 9:30

- program: Krizové situace a role systému, Fungování zdravotnictví v krizové situaci

- Pro stranu referát o délce zhruba 30 minut.

- Následuje diskuze

Oběd:

- Závěrem je oběd (zdarma pro VIP)

- Pro 12 osob (VIP) je oběd k dispozici. Ostatní účastníci si musejí náklady na stravu uhradit z vlastního.

Okruh účastníků by se měl skládat především z pracovníků činných ve zdravotnictví. Kromě vedoucích pracovníků se konference týká i pracovníků na nižších stupních.

TOP 3: Příprava projektů v rámci Interreg IIIA, mimo jiné financování konference v roce 2006

Z německé a české strany budou současně podány žádosti.

Z německé strany se připravuje zrcadlový projekt, který počítá s tlumočením (včetně tlumočnického zařízení) a písemných podkladů v podobě složky pro účastníky. Nositelem projektu je dle plánu Úřad zemského rady Löbau-Zittau.

Partnerem pro zpracování žádosti je na české straně p. Zámečník. Do 15. 10. 05 dodá německé straně projekt pro vypracování zrcadlového projektu.

Na německé straně v současné době není potvrzeno nositelství pro zrcadlovou žádost.

Další kroky:

- Německá strana prozkoumá možnost nositelství pro zrcadlový projekt.

- S ohledem na termíny odevzdání žádostí proběhne určení témat do 15. 10. 05. pro stranu vždy čtyři příspěvky.

- Do konce října připraví česká strana průvodní dopis s pozvánkou na konferenci a přeložené je poskytne německé a polské straně. Členové předají písemnosti předpokládaným účastníkům konference.

- Všichni účastníci konference obdrží ke dni jejího konání složku pro účastníky konference se všemi diskusními příspěvky.

- Listina účastníků konference s označením VIP osob bude předložena do konce ledna

TOP 4: Různé

Polská strana plánuje projekt, který počítá s pořízením sanitního vozu v prostoru

Jelenia Góra. Vozidlo je určeno k nasazení při měření biologických materiálů a odpovídá předpisům EU (RASFF- Rapid alert system for food and feed).

Příští setkání je naplánováno na 19. ledna 2006. hostitelem bude česká strana.

Protokol, 14.09.05

Dr. Soukup

předseda

EUREX Veřejné zdraví

Příloha

- Prezenční listina účastníků